## rekapitulacija
objekt:
PLEČNIKOVE TRŽNICE
PRENOVA 1.ARKADE IN 1.LOŽE
vsebina:
rekapitulacija
datum:
2025-03-13
REKAPITULACIJA
1 | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
2 | ELEKTRO INSTALACIJE - STRELOVOD | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| 22% DDV | 0
| VSA DELA SKUPAJ Z DDV: | 0
Obseg prenove zajet s tem popisom:
- obnova strehe in ureditev podstrešja 1.arkade in 1.lože
- obnova mineralnih in kamnitih fasad 1.arkade in 1.lože (S, J, V in Z fasada)
- obnova stavbnega pohištva 1.arkade, brez vhodnih vrat v lokale
- izvedba strelovoda 1.arkade
- obnova tlakov pod arkadami 1. in 2. arkade ter 1. lože
- obnova niše klimatov v strehi 1.lože

## popis GO
objekt:
PLEČNIKOVE TRŽNICE
PRENOVA 1.ARKADE IN 1.LOŽE
vsebina:
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
REKAPITULACIJA GO DEL
A. | GRADBENA DELA
A.I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
A.II. | RUŠITVENA, ODSTRANITVENA DELA |  |  | 0
A.III. | MANJŠA KONSTRUKCIJSKA POPRAVILA |  |  | 0
A.IV. | ARMIRANOBETONSKA DELA |  |  | 0
A.V. | TESARSKA DELA |  |  | 0
A.VI. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
A.VII. | FASADERSKA DELA |  |  | 0
A.VIII. | KROVSKA DELA |  |  | 0
A.IX. | ZUNANJNI TLAKI |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.I. | KLEPARSKA DELA |  |  | 0
B.II. | SUHOMONTAŽNA DELA |  |  | 0
B.III. | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
B.IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
B.V. | OBNOVA NIŠE KLIMATOV 1.LOŽE |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA
V cenah vseh postavk je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke oziroma vgrajene materiale, z vsemi transporti in prenosi, osnovnim in pomožnim materialom
Za vse izdelane elemente in površinske obdelave je potrebno dostaviti vzorce obdelav, vzorčne kose in delavniške načrte ter načrte vgradnje in zanje pridobiti pisno potrditev projektanta in predstavnika ZVKDS, pred izvedbo le teh.
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
A. | GRADBENA DELA
A.I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izvedba ureditve gradbišča, gradbiščna ograja, označbe, zaščit površina, zaščita prehodov, ureditev prostorov za delavce in ustrezne deponije, vse po varnostnem načrtu, ki ga dostavi naročnik in je sestavni del razpisne dokumentacije ter po dogovoru z naročnikom in upravnikom območja.
Dela se bodo izvajala ob delujoči tržnici in ob plovnem koritu reke Ljubljanice.
Del objekta tlorisne dimenzije cca 56x10m, višine do 9m - nad nivojem terena
Loža tlorisne dimenzije 12x10m, višine do 9m - nad nivojem terena
| Komplet | 1 | 0 | 0
2 | Zaščita vseh elementov ovoja objekta in zunanje ureditve (stavbno pohištvo, teraco in betonski elementi elementi stavbe, fasade, pločevinasti elementi streh, tlaki ob objektu...) v času izvajanja del z odstranitvijo le te skupaj z odpadki in odvozom na stalno deponijo, s plačilom takse.
Del objekta tlorisne dimenzije cca 56x10m, višine do 9m - nad nivojem terena
Loža tlorisne dimenzije 12x10m, višine do 9m - nad nivojem terena
| Komplet | 1 | 0 | 0
3 | Postavitev fasadnih odrov in lovilnih odrov, za celotni čas gradnje, z vsemi eventualno potrebnimi prestavitvami, podiranji in ponovnimi postavitvami odrov. Objek v rahlem loku, z eno vzdolžno stranico tik ob koritu Ljubljanice.
Dela se bodo izvajala ob delujoči tržnici in ob plovnem koritu reke Ljubljanice.
Del objekta tlorisne dimenzije cca 56x10m, višine do 9m - nad nivojem terena
Loža tlorisne dimenzije 12x10m, višine do 9m - nad nivojem terena
Izvajalec je dolžan izdelati načrt odrov, ki ga uskladi z naročnikom, upravnikom tržnice in varnostnim inženirjem ter ga pisno potrdi projektant gradbenih konstrukcij ki ga imenuje izvajalec.
Vsi odri opremljeni z ustreznimi fiksnimi ograjenimi stopnicami.
Evropske norme, ki jih je potrebno upoštevati pri postavitvi gradbenih odrov: SIST EN 12810-1. Oder iz pocinkanega jekla ali iz aluminija. Oder mora biti opremljeni z lestvam in s stopnišči. Stopnišča izdelana iz standardnih elementov odra. Razred obremenitve 3: Enakomerno porazdeljena površinska obremenitev: 2,0 kN / m² Klasa širine odra: W06 (širina podesta 0,60-0,90 m) ali Razred obremenitve 4-6: Enakomerno porazdeljena površinska obremenitev: 3,0 kN / m² - 6,0 kN / m² klasa širine odra: W09 (širina podesta 0,90-1,20 m) Razred čiste višine: H2 (višina prehoda 1,90 m). Tip Layher Blitz, Layher Allround ali enakovredno.
3a | fasadni in lovilni odri vzdolž arkad na tržnici, višine do 9m. Fasadni odri v območju pritličja – lokali in v območju venca in nadstreška hodnika arkad.
3a1 | Arkada 1, razvite dolžine fasade cca 56+10m, višine do 9m - nad nivojem terena
Oder postavljen tako, da omogoča nemoten prehod peščev pod arkadami.
| Komplet | 1 | 0 | 0
3b | Vpeti fasadni in lovilni odri vzdolž korita Ljubljanice, višine do 9m, dolžine cca 65m
Vpetja odra po tehnologiji izvajalca, ki ga potrdi ZVKDS. Izvajalec mora na lastne stroške sanirati posege v fasado zaradi vpetja odra.
| Komplet | 1 | 0 | 0
4 | Zaščita objekta pred dežjem v času odkritega objekta, z ustrezno cerado, z večkratnim segmentnim pokrivanjem in odkrivanjem objekta skladno s faznostjo izvajanja del.
Kakršne koli poškodbe in morebitni stroški uporabnika zaradi neustrezne zaščite, se bodo obračunali ob končni situaciji izvedenih del.
Streha 1. arkade površine cca 540m2.
Streha 1. lože površine cca 140m2.
| Komplet | 1 | 0 | 0
5 | Varovanje na reki Ljubljanici, za čas postavitve delovnih odrov in ostalih del na objektu, ki se ne izvajajo z ustreznih delovnih odrov oziroma drugih načinov varovanja. Ocena 5dni oziroma za čas postavljanja in podiranja odra, po tehnologiji izvajalca. Varovanje se izvaja po potrditvi varnostnega inženirja.
| Komplet | 1 | 0 | 0
6 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in nadzor soglasodajalcev.
| ocena ur | 10 | 0 | 0
7 | Izdelava PID dokumentacije, skladno s: Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20, 199/21 – GZ-1 in 30/23)
| Komplet | 1 | 0 | 0
8 | Pregled strojnih in elektro instalacij na podstrehi arkade in odstranitev neaktivnih instalacij oziroma zamenjava dotrajanih delov. Ocena.
| ur | 25 | 0 | 0
9 | Zamenjava dovodnih in odvodnih instalacij fontane, pod stropom kleti, s priklopom na obstoječe vode, z vsemi spremljajočimi deli, vsem pritrdilnim materialom.
9a | odtočna LTŽ cev do 5m1, z vsemi koleni in fazonskimi kosi
| kos | 1 | 0 | 0
9b | dovodna cev za vodo do 5m1, z vsemi spojkami in konzolami, predizolirana
| kos | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A.II. | RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA
op: | V ceni vseh postavk je zajeti nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo s plačilom vseh taks.
Vse rušitve po projektu. Vse rušitve nosilnih konstrukcij je potrebno izvajati po navodilu statika z vsemi potrebnimi podpornimi konstrukcijami, z izdelavo načrta podpiranja, ki ga izdela izvajalec in potrdi projektant gradbenih konstrukcij.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje po veljavni Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
Izvajalec mora za obračunane odpadke investitorju predati evidenčne liste.
1 | Odstranitev kompletne strešne kritine 2.arkade. Strešniki položeni na letve, zidane vence in konzole. Ob odstranitvi strešnikov z zidanih vencev se ne sme poškodovati fasadnih ometov in zidov.
Skupno število strešnikov 1. arkade in je 3149
Skupno število strešnikov 1. lože in je 142
1a | Strešnike se v količini cca 20% (oz po navodilih ZVKDS) pazljivo odstrani, očisti in ustrezno skladišči na paletah ter deponira na lokaciji naročnika, v oddaljenosti do 10km. Strešniki ki se deponirajo so prebrani (sorazmerno se deponira se vse tipe strešnikov) in nepoškodovani. (cca 660 kosov)
| m2 | 100 | 0 | 0
1b | Odstranitev in odvoz strešnikov na stalno deponijo. (cca 2631 kosov) |  |  | 0
| m2 | 350 | 0 | 0
0
2 | Odstranitev vseh letev strešnikov, z vsemi žičniki in ostalim sidrnim in veznim materialom, in sekundarne kritine. Obstoječe strešne konstrukcije se ne sme poškodovati. |  |  | 0
| m2 | 540 | 0 | 0
0
3 | Odstranitev poškodovanih elementov ostrešja. Odstranitev se izvede po skupnem ogledu stanja na gradbišču po odstranitvi kritine (projektant, statik, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik. |  |  | 0
| Ocena 50% ostrešja |  |  | 0
| Vgrajenega lesa je do 0,07m3/m2 |  |  | 0
| m2 | 270 | 0 | 0
0
4 | Odstranitev kleparskih elementov, z vsemi podkonstrukcijami, sidri..... |  |  | 0
| Pred odstranitvijo originalnih kleparskih elementov je le te natančno posneti in foto dokumentirati. |  |  | 0
| Odstranitev se izvede po skupnem ogledu stanja na gradbišču po odstranitvi kritine (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik. |  |  | 0
0
4a | obroba strehe arkade proti loggi in robni atiki, rš do 50cm |  |  | 0
| m1 | 20 | 0 | 0
0
4b | obrobe vencev rš do 50cm |  |  | 0
| m1 | 85 | 0 | 0
5 | Odstranitev kapnih mrežic strehe, z vso podkonstrukcijo, višin do 20cm
| m1 | 56 | 0 | 0
6 | Odstranitev zaščit pred golobi – špice
| m1 | 56 | 0 | 0
7 | Odstranitev toplotne izolacije z obokov arkad – podstrešje, mineralna volna s filcem oz folijo, debeline do 15cm
| m2 | 270 | 0 | 0
0
8 | Pazljivo rušenje poškodovanih in razrahljanih pozidav z NF opeko. Opeko se očisti in deponira na gradbišču. |  |  | 0
Odstranitev se izvede po skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
0
8a | pozidave v debelini do 20cm |  |  | 0
| ocena m2 | 25 | 0 | 0
8b | pozidave v debelini nad 20cm |  |  | 0
| ocena m3 | 3 | 0 | 0
9 | Odstranitev vgrajenih in nevgrajenih elementov s podstrešja.
| Ocena m3 | 5 | 0 | 0
10 | Naprava utorov in prebojev v obstoječih konstrukcijah, z zazidavo, obbetoniranjem, zalitjem oz. zametavanjem le teh po vgradnji instalacij in eventualno potrebnimi prekladami oziroma ojačitvami, glede na presek prehoda.
Za vse prehode skozi konstrukcijske elemente je potrebno pridobiti soglasje projektanta gradbenih konstrukcij.
10a | vrtine v opečnih pozidavah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitjem z ekspanzijsko malto
| kom | 1800 | 0 | 0
10b | vrtine v AB konstrukcijah za sidranja v globini 15-20cm, z zalitjem z ekspanzijsko malto
| kom | 450 | 0 | 0
11 | Razne rušitve in odstranitve, po predhodni potrditvi s strani nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
11a | ur PK | 20 | 0 | 0
11b | ur KV | 10 | 0 | 0
12 | Čiščenje podstrešja strehe. Odstranitev ptičjih iztrebkov in ostale nesnage, v debelini do 10cm, z odvozom na stalno deponijo, s plačilom takse.
| m2 | 480 |  | 0
13 | Odstranitev zaščitne lovilne mreže z ojačanim robom. Razvita širina zaščitne mreže 3m, dolžina 110m
| m2 | 330 |  | 0
13a | Odstranitev jeklenih sider v AB venec zgoraj in spodaj v rastru 50 cm.
| kos | 230 |  | 0
14 | Odstranitve zunanjih tlakov pod arkadami (1. in 2. arkada)
Dela se izvaja ob obstoječem objektu, stebrišču in stopnicami, ki se ne smejo poškodvati.
14a | odstranitev asfaltnega tlaka, v debelini do 10cm nad kletjo objekta – pazljivo odstranjevanje.
| m2 | 270 | 0 | 0
14b | odstranitev asfaltnega tlaka, v debelini do 10cm na terenu, vključno s podlago debeline do 30cm, z ravnim odrezom asfalta.
| m2 | 110 | 0 | 0
14c | pas tlak med stebri širine do 60cm, teraco oz betonski tlak, skupne debeline do 10cm, nad kletjo objekta – pazljivo odstranjevanje.
| m1 | 95 | 0 | 0
14d | pas asfalta, skupne debeline do 10cm, nad kletjo objekta – pazljivo odstranjevanje.
| m1 | 95 | 0 | 0
15 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
| ocena | 5% | 0 | 0
| RUŠITVENA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  | 0
A.III. | MANJŠA KONSTRUKCIJSKA POPRAVILA
op: | Vsa dela statične sanacije je izvajati skladno s projektom gradbenih konstrukcij in navodilih projektanta gradbenih konstrukcij.
1 | Utrditev opečnih slopov na podstrešju z AB oblogo
1a | Vgradnja jeklenih sider RA fi 10-12 mm (B500-B) v beton z epoksidnim lepilom, dolžina sidranja 15-20 cm; (za sidranje nove AB obloge)
| kos | 650 | 0 | 0
1b | Vgradnja jeklenih sider RA fi 6 mm (B500-B) v opečni zid z epoksidnim lepilom, dolžina sidranja 10-15 cm; (za sidranje nove AB obloge)
| kos | 1820 | 0 | 0
1c | Izdelava tristranske in štiristranske armiranobetonske obloge opečnih stebrov v debelini 5 cm, vključno z zaključno zgornjo oblogo, iz betona C25/30, vključno z dobavo in montažo armature (B500-B) ter z vsemi transporti in pomožnimi deli;
| m2 | 130 | 0 | 0
2 | Sanacija razpok AB plošče
Injektiranje razpok v nosilnih armiranobetonskih elementih z nizkoviskozno epoksidno smolo, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| m1 | 26 | 0 | 0
3 | Povezovanje zidov z jeklenimi elementi
Vsi elementi antikorozijsko zaščiteni, po projektu gradbenih konstrukcij.
3a | Dobava in vradnja jeklenih nosilcev HEA 140, S235 in jeklenih palic fi 16 mm S235 z napenjalkami, vključno z varjenimi priključki za diagonale in enostranskimi čelnimi pločevinami debeline 25 mm;
| kg | 1533 | 0 | 0
3b | Sidranje jeklenih nosilcev v AB vezi z jeklenimi sidri M16 (8.8) in epoksidnim lepilom, dolžina sidranja 20 cm
| kos | 120 | 0 | 0
4 | Projektantske potrditve in rešitve sanacij konstrukcijskih elementov, preverba izračunov in dimenzioniranj izvajalca.
| ocena ur | 10 | 0 | 0
5 | Obnova vencev proti tržnici
5a | Injektiranje razpok
Injektiranje razpok v nosilnih armiranobetonskih elementih z nizkoviskozno epoksidno smolo, vključno z vsemi transporti in pomožnimi deli, obračun po tekočem metru;
| m1 | 5 | 0 | 0
0
5b | Utrditev zidov s FRCM oblogami |  |  | 0
0
5b1 | Odstranjevanje ometov in fasadnih vencev vključno z čiščenjem površine, odvoz materiala na trajno deponijo gradbenega materiala. Obseg odstranitve ometa po potrdivti ZVKDS. |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
5b2 | Nanos namenskega temeljnega premaza (kot. npr. Mapei Primer 3296, 0.3kg/m2) |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
5b3 | Nanos visoko duktilne, dvokomponentne mikroarmirane HDM malte na osnovi eko pucolanov (kot npr. mapei Planitop HDM Maxi) za izvedbo konstrukcijskega ometa v skupni debelini 15-20 mm, v dveh nanosih |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
5b4 | Dobava in vgradnja mreže z gramaturo 220 g/m² iz alkalno odpornih steklenih vlaken (kot npr. Mapei, Mapegrid G 220) v mikroarmirano HDM malto na ⅔ skupne debeline nanosa - potrebno prekritje med posameznimi pasovi 30 cm |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
5b5 | Priprava podlage – vrtanje izvrtine v opečni zid do 30 cm. Premer izvrine 18 mm. Odpraševanje s komprimiranim zrakom |  |  | 0
| kos | 30 | 0 | 0
0
5b6 | Dobava in priprava vrvice iz steklenih vlaken (kot npr. Mapei, Mapewrap G Fiocco 12) fi 12 mm za sidranje, prepojitev z redko tekočo 2 komponentno epoksidno smolo (kot npr. Mapei, Mape Wrap 21). Ter polno posutje s suhim kremenčevim peskom Quazro 1,2. Dolžina vrvice 50-70cm, prepojitev v dolžini 20-30cm. |  |  | 0
| kos | 30 | 0 | 0
0
5b7 | Vgradnja sider iz predhodno prepojene vrvice iz steklenih vlaken premera 12 mm (kot npr. Mapei, MapeWrap G FIOCCO 12 - vključenov predhodnih postavkah) v predhodno razprašeno izvrtino (vključeno v predhodnih postavkah), ki se predhodno s pomočjo pištole do ½j zapolni z dvokomponentno maso na osnovi vinil-estrskih smol za kemično sidranje (kot npr. Mapefix VE SF). Iz zidu štrleča vrvica se pahljačasto razširi in poveže na omet, ter prepoji z 2k epoksidno smolo (kot npr. Mapei, MapeWrap 31T) in posuje s kremečevim posipom. |  |  | 0
| kos | 30 | 0 | 0
6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani statika, nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
| ocena | 10% | 0 | 0
| MANJŠA KONSTRUKCIJSKA POPRAVILA SKUPAJ: |  |  | 0
A.IV. | ARMIRANOBETONSKA DELA
1 | Vgrajevanje ekspanzijskega betona C25/30, v nevidne armiranobetonske konstrukcije. Razna obbetoniranja.
Izvedba po predhodni potrditvi s strani nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
preseka do 0,08m3/m2-m1
| m3 | 16 | 0 | 0
| ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A.V. | TESARSKA DELA
op: | Vsa tesarska dela je izvajati po veljavnih predpisih, projektni dokumentaciji, navodilih projektanta in tehnični dokumentaciji proizvajalcev gradbenih materialov.
1 | Opaž raznih obbetoniranj.
| m2 | 120 | 0 | 0
2 | Nadomestitev odstranjenih poškodovanih elementov ostrešja z novimi, v preseku in obdealvi kot obstoječi elementi, z vsemi elementi sidranj in spajanj.
Po predhodnem pregledu se ocenjuje zamenjava 50% obstoječih nosilnih elementov (lege in škarniki ter špirovci). Ocena
| m3 | 15 | 0 | 0
3 | Ojačitev vseh škarnikov v območju daljših razponov (tlorisno 5.2m) z dvostranskimi lesenimi nosilci b/h = 2x8/20cm, vijačeno z lesnimi vijaki 5mm x 140mm, e= 30cm (3.3 kos/m1).
podano število parov ojačitev
POZ 3e
| kos | 68 | 0 | 0
4 | Ojačitev vseh škarnikov v območju krajših razponov (tlorisno 3.2m) z dvostranskimi lesenimi nosilci b/h = 2x8/20cm, vijačeno z lesnimi vijaki 5mm x 140mm, e= 30cm (3.3 kos/m1).
podano število parov ojačitev
POZ 3e
| kos | 68 | 0 | 0
5 | Ojačitev vseh vmesnih leg (l=2 m) z enostranskimi lesenimi plohi b/h = 4/15cm, vijačeno z lesnimi vijaki 5mm x 100mm, e=15cm oz 30cm (razmik 15cm 0.5m od podpore na vsaki strani, vmes razmik na 30 cm) (povprečno 5 kos/m1)
| kos | 28 | 0 | 0
0
6 | Dobava in vgradnja podložnih moralov cca 5x5cm na ojačitvene elemente špirovcev, kot podloga polnega opaža med ojačanimi špirovci
| m1 | 1360 | 0 | 0
7 | Letvanje strešne konstrukcije ostrešja z letvami preseka 5/7cm za pokrivanje z betonskimi strešniki, po natančnem navodilu proizvajalca kritine
| m2 | 540 | 0 | 0
8 | Zaščita celotnega ostrešja in letvanj, proti lesni gnilobi in insektom z impregnacijskim sredstvom kot npr. SILVANOLIN.
Podana tlorisna površina ostrešja.
| m2 | 540 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje slepega - neskoblanega opaža iz desk deb. 24 mm kot podlaga sekundarni kritini, s prenosi in vsemi pomožnimi deli, zaščitenega proti lesni gnilobi in insektom z impregnacijskim sredstvom kot npr. SILVANOLIN.
| m2 | 540 | 0 | 0
10 | Dobava in polaganje sekundarne kritine na lesen opaž, kot npr TYVEK solid ali enakovredno, kot enoviti funkcionalni sloj v debelini min 220µm. Polaganje folije preko ojačitev špirovcev, po detajlu.
| m2 | 580 | 0 | 0
0
11 | Pritrjevanje torzijsko zvitih špirovcev, fiksiranje v vmesno in kapno lego z žičniki
| kos | 68 | 0 | 0
12 | Dobava in polaganje črne Tyvek folije nad leseni strop lože
| m2 | 120 | 0 | 0
13 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani statika, nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
| ocena | 10% | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A.VI. | ZIDARSKA DELA
1 | Pozidave z modularnimi zidaki, z malto in sidranjem v obstoječe konstrukcije.
a | obzidave ob rušitvah in pozidave z modularno NF opeko v izgledu obstoječih pozidav z obdelavo reg
a1 | obzidave z obstoječo deponirano opeko, v debelini do 20cm
| ocena m2 | 13 | 0 | 0
a2 | obzidave z obstoječo deponirano opeko oz dobavo in vgradnjo enake opeke, v debelini nad 20cm
| Ocena m3 | 1.5 | 0 | 0
2 | Naprava grobega in finega cementnega ometa, s predhodno napravo cementnega obrizga na armirane omete.
| m2 | 68 | 0 | 0
3 | Izravnava notranje strani atike na strani proti tržnci, ob menjavi strešnikov kot predpriprava za tesnenje spoja
| m2 | 40 | 0 | 0
4 | Dobetoniranje opečne stene na podstrešju, kot predpriprava za sidranje jeklenih nosilcev, v dimenziji 30x25x200cm, vključno z vsemi prenosi in čiščenjem po izvedenih delih
| kos | 8 | 0 | 0
5 | Čiščenje objekta.
5a | sprotno dnevno grobo čiščenje z odvozom odpadkov. Čiščenje vseh komunikacij in poti ob objektu ter samega objekta.
| komplet | 1 | 0 | 0
5b | finalno čiščenje ob zaključku vseh gradbeno obrtniških in instalacijskih del, odvoz odpadkov...
Stavno pohištvo, fasadni elementi, tlaki, komunikacije in poti...
| komplet | 1 | 0 | 0
6 | Obnova betonskega žlebu
6a | Temeljito čiščenje žleba
| m1 | 56 | 0 | 0
6b | Naprava troslojnega hidroizolativnega premaza, kot npr HIDROSTOP ELASTIC ali enakovredno
| m1 | 56 | 0 | 0
6c | Tesnenje stikov med terracom z npr. SIKA MULTISEAL 5cm, s predhodnim tesnjenjem s cementno malto
| m1 | 56 | 0 | 0
7 | Razne zidarska dela, po predhodni potrditvi s strani nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
7a | ur PK | 30 | 0 | 0
7b | ur KV | 20 | 0 | 0
8 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
| ocena | 5% | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A.VII. | FASADERSKA DELA
op: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse za gotove izvedene površine, vse po natančnih navodilih proizvajalca
Izvajalec del je dolžan izdelati vzorce finalnih slojev na objektu in jih dati v potrditev projektantu in ZVKDS - v ceni je zajeti izvedbo do 5 vzorcev.
Izvajalec mora uporabljati celovite sistemske rešitve proizvajalca.
V ceni vseh postavk je zajeti tudi čiščenje objekta in okolice objekta po končanih delih z odvozom vseh odpadkov na stalno deponijo, s plačilom vseh taks. Zajeti je čiščenje vseh elementov in površin, ki so posledica predvidenega izvajanja del kot tudi pomanjkljive zaščite obstoječih elementov.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje predmeta postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1 | Obnova fasade objekta (1.arkada in 1.loža)
Izvedba obnove fasadne obloge, po navodilih ZVKDS. Izvedba vseh detajlov po delavniških načrtih izvajalca, ki jih izdela na osnovi obstoječega stanja in jih da v pisno potrditev projektantu in ZVKDS.
Izvajalec mora ob ponudbi priložiti ustrezno dokazno dokumentacijo sistemske rešitve obnove fasade, ki sledi navodilom ZVKDS. Izvajalec ne sme brez soglasja ZVKDS in projektanta zamenjati sistem sanacije fasade ali posameznega sloja oziroma materiala.
Izvajalec mora pred izvedbo dostaviti natančna navodila proizvajalca za izvedbo fasadnega sistema. Izvajalec mora na poziv naročnika organizirati sestanek s pooblaščenim tehnologom proizvajalca fasadnega sistema in pridobiti soglasje ZVKDS, kar vključuje dostavo več barv vzorcev, izdelavo več barvnih testnih nanosov, nanosov struktrur, dostavo šablon.....
Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe omogočiti ZVKDS izvedbo sondažnih raziskav ometov in opleskov.
Dodatne zahteve, ki jih je upoštevati v ceni posameznih postavk:
- Izvedba vseh zaključnih slojev v strukturi (agregat) kot prvotni obstoječi omet
- vsi elementi na fasadi se obnovijo v skladu s prvotnim stanjem – po potrditvi konkretnih ustreznih obstoječih elementov s strani ZVKDS
1a | odstranjevanje obstoječega opleska
1a1 | fasade in venci
Podana neto narisna površina fasade, z odštetimi odprtinami v celoti. Špalete zajete ločeno.
1a1a | severna rečna fasada
| m2 | 160 | 0 | 0
0
1a1b | J, V, Z fasade |  |  | 0
| m2 | 540 | 0 | 0
1a1c | loža - klet |  |  | 0
| m2 | 40 | 0 | 0
0
1a2 | Ravne in ločne špalete do 30cm RŠ |  |  | 0
0
1a2a | severna rečna fasada |  |  | 0
| m1 | 80 | 0 | 0
0
1a2b | J, V, Z fasade |  |  | 0
| m1 | 120 | 0 | 0
0
1a3 | proflirani venci rš do 90cm |  |  | 0
| J, V, Z fasade |  |  | 0
| m1 | 85 | 0 | 0
0
1a4 | Stropovi (ravni del stropov med nosilci in ravni stropovi) |  |  | 0
| m2 | 126 | 0 | 0
0
1a5 | nosilci stropov |  |  | 0
| m2 | 248 | 0 | 0
0
1b | Zbijanje poškodovanih fasadnih ometov do zdrave podlage, v debelinah do 5cm, s čiščenjem podlage (površina in fuge opeke). Dela se izvaja ročno z odkopnimi kladivi. |  |  | 0
| Pred začetkom del se evidentirajo in potrdijo (ZVKDS in projektant) vsi elementi in območja ki se odstranjujejo in sanirajo. |  |  | 0
0
1b1 | fasade in venci |  |  | 0
| Podana neto narisna površina fasade, z odštetimi odprtinami v celoti. Špalete zajete ločeno. |  |  | 0
0
1b1a | severna rečna fasada |  |  | 0
| ocena m2 | 15 | 0 | 0
0
1b1b | J, V, Z fasade |  |  | 0
| ocena m2 | 55 | 0 | 0
0
1b1c | loža - klet |  |  | 0
| ocena m2 | 5 | 0 | 0
1b2 | Ravne in ločne špalete do 30cm RŠ |  |  | 0
0
1b2a | severna rečna fasada |  |  | 0
| ocena m1 | 8 | 0 | 0
0
1b2b | J, V fasade |  |  | 0
| ocena m1 | 12 | 0 | 0
0
1b3 | proflirani venci rš do 90cm |  |  | 0
| J, V, Z fasade |  |  | 0
| ocena m1 | 9 | 0 | 0
0
1b4 | Stropovi (ravni del stropov med nosilci in ravni stropovi) |  |  | 0
| ocena m2 | 13 | 0 | 0
0
1b5 | nosilci stropov |  |  | 0
| ocena m2 | 24 | 0 | 0
0
1c | krpanje fasade |  |  | 0
| - opečna podlaga se utrdi z raztopino silicijeve kisline (utrditev peskastih in krhkih mineralnih površin s pomočjo kristalizacije, brez vpliva na paroprepustnost), |  |  | 0
| - obrizg iz apnene maltne mešanice debeline 2mm |  |  | 0
| - omet: industrijsko pripravljena, vodoodbojna, suha apnena maltna mešanica |  |  | 0
| V ceni je zajeti: ometavanje večjih površin, utrjevanje robov profilacij, stikov in razpok, rekonstrukcijo vseh manjkajočih profiliranih robov z vlečenjem profilov, rekonstrukcijo vseh manjkajočih oziroma poškodovanih dekorativnih ometov, izvedbo kalupov in odlitkov za izvedbo podzida |  |  | 0
| OP: Za sanacijo je uporabiti sistem visoko paropropustnih apnenih ometov, kompatibilnih z obstoječimi, od obrizga in grobega do finega ometa. V kolikor bo pri prenovi ugotovljeno, da so obstoječi ometi v dobrem stanju in vsebujejo dodatek cementa, je pri prenovi dopustna uporaba ometov z dodatkom cementa v določenem deležu, kar bo definirano tekom izvajanja del. |  |  | 0
1c1 | fasade in venci |  |  | 0
| Podana neto narisna površina fasade, z odštetimi odprtinami v celoti. Špalete zajete ločeno. |  |  | 0
0
1c1a | severna rečna fasada |  |  | 0
| ocena m2 | 15 | 0 | 0
0
1c1b | J, V, Z fasade |  |  | 0
| ocena m2 | 55 | 0 | 0
0
1c1c | loža - klet |  |  | 0
| ocena m2 | 5 | 0 | 0
1c2 | Ravne in ločne špalete do 30cm RŠ |  |  | 0
0
1c2a | severna rečna fasada |  |  | 0
| ocena m1 | 8 | 0 | 0
0
1b2b | J, V, Z fasade |  |  | 0
| ocena m1 | 12 | 0 | 0
0
1c3 | proflirani venci rš do 90cm |  |  | 0
| J, V, Z fasade |  |  | 0
| ocena m1 | 9 | 0 | 0
0
1c4 | Stropovi (ravni del stropov med nosilci in ravni stropovi) |  |  | 0
| ocena m2 | 13 | 0 | 0
0
1c5 | nosilci stropov |  |  | 0
| ocena m2 | 24 | 0 | 0
0
1d | Izravnava celotne površine s finim mineralnim ometom (Paropropustni izravnalni omet, vodoodbojen) |  |  | 0
| Zaključni premaz na silikatna osnovi, vodoodbojen, paroprepusten, vremensko odporen v barvi po izboru projektanta in ZVKDS.. |  |  | 0
| OP: Za sanacijo je uporabiti sistem visoko paropropustnih apnenih ometov, kompatibilnih z obstoječimi, od obrizga in grobega do finega ometa. V kolikor bo pri prenovi ugotovljeno, da so obstoječi ometi v dobrem stanju in vsebujejo dodatek cementa, je pri prenovi dopustna uporaba ometov z dodatkom cementa v določenem deležu, kar bo definirano tekom izvajanja del. |  |  | 0
1d1 | fasade in venci
Podana neto narisna površina fasade, z odštetimi odprtinami v celoti. Špalete zajete ločeno.
1d1a | severna rečna fasada
| m2 | 160 | 0 | 0
0
1d1b | J, V, Z fasade |  |  | 0
| m2 | 540 | 0 | 0
0
1d1c | loža - klet |  |  | 0
| ocena m2 | 40 | 0 | 0
1d2 | Ravne in ločne špalete do 30cm RŠ |  |  | 0
0
1d2a | severna rečna fasada |  |  | 0
| m1 | 80 | 0 | 0
0
1d2b | J, V, Z fasade |  |  | 0
| m1 | 120 | 0 | 0
0
1d3 | proflirani venci rš do 90cm |  |  | 0
| J, V, Z fasade |  |  | 0
| m1 | 85 | 0 | 0
0
1d4 | Stropovi (ravni del stropov med nosilci in ravni stropovi) |  |  | 0
| m2 | 126 | 0 | 0
0
1d5 | nosilci stropov |  |  | 0
| m2 | 248 | 0 | 0
0
2 | Analiza fasadnih ometov na lokacijah po potrditvi ZVKDS, pri pooblaščenem laboratoriju, z vidika kvalitete in sestave fasadnih ometov in podlage ometov. |  |  | 0
| Izvajalec dostavi pisno poročilo o pregledu vzorcev. |  |  | 0
| kos | 5 | 0 | 0
0
3 | Obnova kamnitih elementov fasade. |  |  | 0
| Obračunska količina je narisna površina kamnitih elementov. |  |  | 0
0
3a | Odstranitev poškodovanih kamnitih elementov, in neustreznih plomb |  |  | 0
| Pred začetkom del se evidentirajo in potrdijo vsi elementi in območja ki se odstranjujejo in sanirajo. |  |  | 0
0
3a1 | severna rečna fasada |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
3a2 | J, V, Z fasade |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
3b | Sanacija površin |  |  | 0
| sanacija kamnitih površin, nadomestitev posameznih kamnov v dimenzijah in izgledu kot obstoječa obloga po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS in projektanmta |  |  | 0
0
3b1 | severna rečna fasada |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
3b2 | J, V, Z fasade |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
3c | obdelava površine |  |  | 0
| Čiščenje celotne površine kamnitih oblog, z nizkotlačnim čiščenjem, določenim po preizkusu (parno čiščenje, kamena moka...), po potrditvi vzorca in postopka čiščenja s strani pooblaščenega konservatorja |  |  | 0
| Ureditev fugiranja celotne površine kamnitih oblog. Odstranitev fugiranj in izvedba fugiranj v cementni malti v izgledu in profilu kot obstoječe fugiranje po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS in projektanmta |  |  | 0
| Naprava hidrofobnega premaza brez vizualnega učinka), po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS |  |  | 0
0
3c1 | severna rečna fasada |  |  | 0
| m2 | 370 | 0 | 0
0
3c2 | J, V, Z fasade |  |  | 0
| m2 | 125 | 0 | 0
0
4 | Obnova elementov iz umetnega kamna. |  |  | 0
| - odstranjevanje oblog in drugih nečistoč z nizkotlačnim peskanjem z uporabo mehkejših medijev in pri pritisku ≤ 1,5bara. Uporabijo se lahko tudi druge manj agresivne metode kot npr. suhi led ali vodna para. |  |  | 0
| - odstranjevanje dotrajanega materiala na stikih |  |  | 0
| - trdovratnejše nečistoče se odstranjujejo lokalno z uporabo ustreznih topil |  |  | 0
| - zapolnjevanje razpok |  |  | 0
| - zapolnjevanje stikov |  |  | 0
| - dopolnjevanje poškodb: oblika zrn, granulacija, barva in gostota kamnitih zrn na zaključeni površini mora biti enaka kot pri originalu. Vezivo mora po barvi in osnovnih lastnostih ustrezati vezivu uporabljenem pri originalu |  |  | 0
| - površinska obdelava dopolnjenih mest |  |  | 0
| - nanos zaščitnega premaza |  |  | 0
| Izvedba obnove elementov po predhodnem dogovoru z ZVKDS, s pisno potrditvijo vzorcev obnove in površinske obdelave, ki jih pripravi izvajalec |  |  | 0
0
4a | strešni venec s konzolčnimi nosilci ob kapu strehe rš do 80cm |  |  | 0
| Severna fasada |  |  | 0
| m1 | 68 | 0 | 0
4b | strešni venec s konzolčnimi nosilci ob kapu strehe rš do 80cm |  |  | 0
| J, V, Z fasade |  |  | 0
| m1 | 21 | 0 | 0
0
4c | okenski okvirji in križi okenskih elementov, z vsemi profilacijami. |  |  | 0
OP: Ponudbena cena se formira na osnovi ogleda obstoječega stanja posameznega elementa.
0
4c1 | pozicija A - okno z vrati južna fasada (cca 19m2 površine umetnega kamna)
2x okvir okna 1/4 kroga r=201cm RŠ do 30cm1
1x vmesna polica 435cm 72/10cm
2x okvir okna 135/112cm, RŠ do 30cm
1x okvir vrat 140/240cm, RŠ do 60cm
2x polica 150cm 72/16cm
2x fasadni profil 100/16/5cm
| kos | 9 | 0 | 0
4c1 | pozicija C - okno severna fasada (cca 23m2 površine umetnega kamna)
2x okvir okna 1/4 kroga r=201cm RŠ do 30cm
1x vmesna polica 435cm 72/10cm
3x okvir okna 135/114cm, RŠ do 30cm
1x okvir vrat 140/240cm, RŠ do 60cm
1x polica 402cm 72/12cm
2x fasadni profil 100/12/5cm
| kos | 9 | 0 | 0
4c2 | pozicija D - okno severna fasada (cca 9m2 površine umetnega kamna)
2x okvir okna 1/4 kroga r=107cm RŠ do 30cm
4x okvir okna 107/107cm, RŠ do 30cm
1x polica 222cm 72/12cm
| kos | 9 | 0 | 0
0
4c3 | pozicija G - okno severna fasada (cca 22m2 površine umetnega kamna)
2x okvir okna 1/4 kroga r=150cm RŠ do 30cm
3x okvir okna/vrat 110/235cm, RŠ do 40cm
1x polica 300/120cm deb10cm
1x podstavek 3x110/30cm
| kos | 1 | 0 | 0
4d | venec nad gladino vode RŠ do 80cm |  |  | 0
| Severna fasada |  |  | 0
| m1 | 68 | 0 | 0
0
4e | stebri arkad in lože s podstavki in kapitelji, preseka do 65x65cm in fi do 65cm, višine do 5,5m |  |  | 0
| kos | 17 | 0 | 0
4f | stebri kleti lože s podstavki in kapitelji, preseka do 65x65cm in fi do 65cm, višine do 3m |  |  | 0
| kos | 6 | 0 | 0
0
4g | konfini ob vratih v lokale, višine do 90cm, premera do 30cm. |  |  | 0
| kos | 18 | 0 | 0
0
4h | Stopnice ob vratih v lokale, širine 1m, globine do 30cm. |  |  | 0
| kos | 9 | 0 | 0
4i | Ograja lože proti Ljubljanici (v nivoju terena in kleti), širine do 60cm, višine do 1m (vaze, nosilci, stebrički…) (cca 2,2m2 površine umetnega kamna/m1 ograje)
| m1 | 24 | 0 | 0
0
4j | obnova fontane v loži: nadomestitev posode in stebrička v izgledu kot obstoječa posoda, sanacija podstavka posode.
| kos | 1 | 0 | 0
5 | Zapolnitev valov pod strešniki atike v ravnini fasade, z ustrezno tresnilno maso, izravnava s fasadno malto in oplesk v črni barvi.
| m1 | 70 | 0 | 0
6 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik. |  |  | 0
| ocena | 5% | 0 | 0
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A.VIII. | KROVSKA DELA
op: | Vsa krovska dela je izvajati po veljavnih predpisih, projektni dokumentaciji, navodilih projektanta in tehnični dokumentaciji proizvajalcev gradbenih materialov. |  |  | 0
0
1 | Transport strešnikov, v lasti naročnika, deponiranih v skladišču proizvajalca (Dobruška vas) do gradbišča, v oddaljenosti cca 80km. |  |  | 0
| Transport na gradbišče je mogoč s transportnimi vozili maksimalne osne obremenitve 8 ton – prevoz strešnikov z ustreznim transportom oziroma prelaganje tovora na ustrezni bližnji lokaciji. |  |  | 0
| Komplet | 1 | 0 | 0
0
2 | Polaganje betonskih strešnikov, na enokapno streho in atike ter vence strehe s strešniki dobavljenimi s strani naročnika – deponirani na gradbišču. |  |  | 0
| Dobavljeni strešniki se polagajo po natančnih navodilih in posnetku obstoječega stanja iz projektne dokumentacije, z vsemi potrebnimi sidranji v podlago, glede na zahteve proizvajalca. |  |  | 0
| Ponudnik si mora pred izdelavo ponudbe ogledati obstoječe strehe oz detaljno projektno dokumentacijo pokrivanja strehe. |  |  | 0
| Podane neto količine položenih posameznih strešnikov po specifikaciji za 4.arkado in 2. loggio, ki jih je zajeti v ceni strešin in atik: |  |  | 0
| Strešnik tip A68,5, 198 kosov |  |  | 0
| Strešnik tip A 104, 2 kosa |  |  | 0
| Strešnik tip A150, 15 kosov |  |  | 0
Strešnik tip A49, 36 kosov
| Strešnik tip B trobenta, 1260 kosov |  |  | 0
| Strešnik tip B trobenta končni, 107 kosov |  |  | 0
| Strešnik D41, 37 kosov |  |  | 0
| Strešnik D57, 201 kosov |  |  | 0
| Strešnik D138, 16 kosov |  |  | 0
| Strešnik F, 4 kosa |  |  | 0
| Strešnik G1, 2 kosa |  |  | 0
| Strešnik G2, 2 kosa |  |  | 0
| Strešnik H, 1380 kosov |  |  | 0
2a | oblaganje strešine |  |  | 0
| m2 | 550 | 0 | 0
0
2b | oblaganje atik |  |  | 0
| m1 | 78 | 0 | 0
0
3 | Izdelava detajla kapi z hidroizolativnim trakom med bakreni oblogi na notranji strani atike pod strešniki |  |  | 0
| m1 | 68 | 0 | 0
0
4 | Izvedba zapore proti mrčesu v kapni legi, po detajlu projektanta, OSB plošča, opasovanje mrežice med špirovci |  |  | 0
| m1 | 68 | 0 | 0
0
5 | Dodatno pritrjevanje vogalnih končnih strešnikov na strani proti Ljubljanci |  |  | 0
| kos | 4 | 0 | 0
0
6 | Dobava in vgradnja metlic pri strešnikih |  |  | 0
| m1 | 68 | 0 | 0
0
7 | Dodatno pritrjevanje strešnikov - trobent z namenskim lepilom |  |  | 0
| m1 | 60 | 0 | 0
0
8 | Sidranje vogalnih strešnikov, v strešnik se iz spodnje strani uvrta luknjo fi 10, prav tako se luknja zvrta v opečnati zid, luknje se posesa, strešnik se pritrdi z RF navojno palico in injektirno maso |  |  | 0
| kos | 5 | 0 | 0
9 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
| ocena | 5% | 0 | 0
| KROVSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
A.IX. | ZUNANJI TLAKI
1 | Izvedba novih teraco elementov (umetni kamen) – pragov med asfaltnim tlakom med stebri arkad. Izvedba v izgledu kot obstoječi elementi, segmentno po potrditvi projektanta. Elementi dim cca 60x540cm, v debelini do 10cm, vgrajeni na podolago z ustreznim lepilom, in tesnjeni proti robnim elementom. Površina elementov protidrsna. Izvajalec mora izdelati vzorec elementa in tehnološki načrt vgradnje in pridobiti pisno potrditev projektanta, ZVKDS in nadzora
| kos | 18 | 0 | 0
2 | Izvedba novega asfaltnega tlaka v kompletni sestavi s pripravo podlage. Struktura in agregat po potrjenem vzorcu s strani projektanta, ZVKDS in nadzora. V ceni je zajeti vsa tesnjenja proti robnim elementom in površinam.
2a | liti asfaltni tlak pod arkadami 1,2 in ložo 1, med objektom in teraco pragom med strebri. Tlak se vgrajuje preko betonske zaščite HI stropne plošče kleti, z ustrezno pripravo podlage. V območju tlakov so vgrajene dvižne ploščadi, jaški...
| m2 | 270 | 0 | 0
2b | asfaltni tlak skupne debeline do 12cm (nosilni in obrabni sloj) ob tržnici, pas širine cca 1m med teraco pragom med strebri in obstoječim zunanjim tlakom. Tlak se vgrajuje na dopolnjeno gramozno podlago kar je zajeti v ceni. Stik z obstoječim asfaltom z ustreznim prehodom po navodilih soglasodajalca.
| m2 | 110 | 0 | 0
0
3 | Obnova obstoječega teraco tlaka lože 2. |  |  | 0
0
3a | Poškodovani rob/stopnice se odstrani z ravnim odrezom profil 80/20cm in nadomesti oz dopolni z novim materialom v strukturi in barvi kot obstoječi tlak, brušenje in impregnacija površine. |  |  | 0
| m1 | 10 | 0 | 0
0
3b | obnova teraco površine tlaka lože. Odstranitev poškodfvanih delov tlaka, čiščenje fug, injektiranje razpok in nadomestitev poškodovanih delov tlaka, brušenje in impregnacija površine. |  |  | 0
| m2 | 80 | 0 | 0
4 | Obnova obstoječega teraco tlaka lože v kleti. |  |  | 0
0
4a | obnova teraco površine tlaka lože. Odstranitev poškodfvanih delov tlaka, čiščenje fug, injektiranje razpok in nadomestitev poškodovanih delov tlaka, brušenje in impregnacija površine. |  |  | 0
| m2 | 12 | 0 | 0
5 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani nadzora in ZVKDS in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
| ocena | 5% | 0 | 0
0
| ZUNANJI TLAKI SKUPAJ: |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
B.I. | KLEPARSKA DELA
1 | Izdelava, dobava in montaža kleparskih elementov strehe in atik, iz bakrene pločevine, v izgledu kot obstoječi baker (staran) debeline min 1mm. V ceni je zajeti vse potrebne podkonstrukcije, tesnilne trakove, odkape, zaključke.
Izvedba po detajlnih načrtih, posnetkih obstoječih elementov, predhodni potrditvi s strani projektanta, nadzora in ZVKDS in vpisom le te v gradbenih dnevnik.
1a | bočne obrobe strehe proti atikam in steni loggie, rš do 75cm
| m1 | 22 | 0 | 0
1b | odtočna cev in viseč žleb loggie, preseka do fi 120mm, z vsemi kljukami in zaključki
| m1 | 15 | 0 | 0
1c | obrobe vencev atik rš do 50cm
| m1 | 85 | 0 | 0
1d | odkapna obroba kapa strehe, po detajlu, rš do 35cm
| m1 | 58 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža zaporne prezračevalne mrežice proti pticam, med špirovci, v območju kapa strehe, z ustreznimi robnimi profili. Mrežica bakrena, višine cca 20cm
| m1 | 58 | 0 | 0
3 | Dobava in polaganje zaščite pred golobi, po specifikaciji naročnika in potrditvi ZVKDS.
3a | elektronska centrala
| kos | 1 | 0 | 0
3b | električna zaščita
| m1 | 90 | 0 | 0
3c | visoko napetostni eletrični kabel
| m1 | 35 | 0 | 0
3d | špice
| m1 | 120 | 0 | 0
4 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani nadzora in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
| ocena | 5% | 0 | 0
0
| KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B.II. | SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Oblaganje opečnih obokov na podstrešju s toplotno izolacijo
1a | dobava in polaganje TI, z vpasovanjem, s predhodnim čiščenjem površine obokov.
T3 - paropropustna folija kot npr. ˝URSA SECO 0,02˝ - trda toplotna izolacija kot npr. ˝Knauf DF˝ 20 cm - parna zapora PE folija kot npr. ˝KLnauf Homeseal LDS 100˝
| m2 | 58 | 0 | 0
1b | dobava in polaganje TI, z vpasovanjem, s predhodnim čiščenjem površine obokov.
T1 - paropropustna folija kot npr. ˝URSA SECO 0,02˝ - mehka toplotna - steklena volna ˝UNIFIT 035˝ 20 cm - parna zapora PE folija kot npr. ˝KLnauf Homeseal LDS 100˝
| m2 | 267 | 0 | 0
2 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun glede na dejansko stanje, po predhodni potrditvi s strani nadzora in vpisom le teh v gradbenih dnevnik.
| ocena | 5% | 0 | 0
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B.III. | STAVBNO POHIŠTVO
1 | Obnova elementov stavbnega pohištva
Obnova obstoječega stavbnega pohištva, po natančnih navodilih ZVKDS ki so sestavni del razpisne dokumentacije (PODROBNEJŠA NAVODILA ZA IZVEDBO gradbenih in obrtniških ter konservatorsko-restavratorskih del za arhitekturne spomenike Jožeta Plečnik, marec 2017)
Ob demontaži elementov je le ta ustrezno evidentirati za ponovno montažo na prvotno lokacijo. Demontaža pločevinastih oblog po predhodni potrditvi ZVKDS.
Izvajalec mora pred začetkom del predložiti tehnične liste za vse materiale, predvidene za uporabo, pristojni službi ZVKDS OE Ljubljana. Zatečeno stanje pred posegom, vse postopke dela in stanje po posegu je potrebno fotodokumentirati. Po opravljenih posegih mora izvajalec naročniku in ZVKDS OE Ljubljana dostaviti poročilo o izvedenih konservatorsko - restavratorskih delih.
Vse odstranitve in demontaže se izvaja po predhodnem skupnem ogledu stanja na gradbišču (projektant, ZVKDS, nadzor in izvajalec) in vpisu v gradbeni dnevnik.
Za PODROBNE OPISE ELEMENTOV GLEJ SHEME
Tehnološki postopek: Čiščenje stavbnega pohištva se izvaja s čistilcem na vodno paro 8 bar z odsesavanjem umazanije, ročno brušenje z brusnim papirjem. Štirikratni nanos zaščitnega olja OSMO, katerega ton določi ZVKDS.
Izdelava in montaža odkapnih letev na okenskih krilih.
Zamenja se vsa stekla v kvaliteti kot obstoječa stekla, s kitanjem s steklarskim kitom in letvicami, kot obstoječe.
Odkapne letve so izdelane iz macesnovega lesa in pritrjene na okenska krila tako, da se na spodnjem delu okna izdela utor v katerega se zalepi odkapno letev, barvane v isti niansi zaščitnega olja kot je ostalo stavbno pohištvo
Potrebno je narediti vzorec, ki ga potrdi pristojni konservator.
Okovje oken in vrat se očisti in polira, manjkajoče dele se izdela kot replika. Okna ki so uničena do te mere se izdela na novo kot replika.
V vsa krila se vgradi silikonska tesnila, s frezanjem utora.
Stike vseh okenskih okvirjev, s teaco okvirji, špaletami in kamnitimi oblogami se kita s trajnoelastičnim kitom v sivi barvi po potrditvi projektanta, z ustrezno pripravo rege - odstranitev starega kita in čiščenje, kar je vse zajeti v ceni.
Dela se izvaja, ko se lokali zaprejo. Od 16 ure dalje in ob sobotah od 13 ure dalje ter ob nedeljah in praznikih.
1a | pozicija B sestavljena iz:
1x okno O1, ¼ krožno 189/189cm
1x okno O2, ¼ krožno 189/189cm
2x okno O3, 123/89cm
1x vrata V2, 120/233cm - se ne obnavlja, zamenjava zajeta ločeno
| Komplet | 9 | 0 | 0
0
1b | pozicija C sestavljena iz:
1x okno O1, ¼ krožno 189/189cm
1x okno O2, ¼ krožno 189/189cm
3x okno O4, 127/103cm
| Komplet | 9 | 0 | 0
1c | pozicija D sestavljena iz:
1x okno O5, ¼ krožno 90/90cm
1x okno O6, ¼ krožno 90/90cm
2x okno O7, 90/90cm
2x okno O8, 40/40cm - izdelava novih oken, po posnetku obstoječih
| Komplet | 9 | 0 | 0
1d | pozicija F sestavljena iz:
1x okno O9, 60/60cm
| Komplet | 9 | 0 | 0
1g | pozicija G sestavljena iz:
1x okno O11, ¼ krožno 135/137cm
1x okno O12, ¼ krožno 135/137cm
2x okno O13, 116/230cm
1x vrata O14, 120/230cm
| Komplet | 1 | 0 | 0
| STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  | 0
B.IV. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1 | Slikopleskarska obnova obstoječih elementov na objektu, z odstranitvijo opleskov, brušenjem, kitanjem in novim opleskom na poliuretanski osnovi oziroba lazurni premaz v RAL-u po izboru projektanta.
Izvedba po potrjenih vzorcih obdelave s strani projektanta, nadzora in ZVKDS in vpisom le te v gradbenih dnevnik.
a | lesene konstrukcije in elementi
| ocena m2 | 75 | 0 | 0
b | kovinske konstrukcije: profili, nosilci...
| ocena m2 | 30 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B.V. | OBNOVA NIŠE KLIMATOV 1.LOŽE
OP: | Dela se bodo izvajala pod osbtoječimi klimati, v delovni višini do 1m.
1 | Odstranitev celotne sestave tlaka/kritine pod klimati, na AB plošči.
| m2 | 30 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža OSB plošč deb 22mm in naklonskih letev
| m2 | 30 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža hidroizolacije Sikaplan 18g z vsemi robnimi zaključki na steno, z ustrezno zaključno letvijo
| m2 | 40 | 0 | 0
4 | Dobava in vgardnja tipskega SIKA vtočnika fi 80mm, s priklopom na obstoječi odtok.
| kos | 1 | 0 | 0
| OBNOVA NIŠE KLIMATOV 1.LOŽE SKUPAJ: |  |  | 0

## strelovod
4.4.3.1 | POPIS MATERIALA IN DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Investitor: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Objekt: Rekonstrukcija streh na Plečnikovih arkadah
Izdelava strelovodne zaščite ARKADE 1,
FAZA: PZI
INVESTICIJSKA VREDNOST
ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
| 1. STRELOVOD IN OZEMLJILO: |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ: |  | EUR |  | 0
SPLOŠNE OPOMBE
Pri vseh delih upoštevati tudi Splošne opombe.
1. | V ceni gradbenih del je všteta dobava, vsi prevozi, prenosi, montaža, preizkusi, vgradnja, certifikati, vsa potrebna dokazila, izvedba, ves potrebni dodatni material, vsa pomožna gradbena dela, odvoz odpadkov na deponijo.
2. | Upoštevati vse predpise in standarde za področje veznih sredstev, elementov in požarne varnosti. Upoštevati vse klasifikacije gradbenih proizvodov.
3. | Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavne zakonodaje, tehničnih predpisih, normativih, standardih in navodilih, ki veljajo v RS.
4. | V ponudbenih cenah na enoto posameznih postavk morajo biti zajeti vsi stroški, kot so: - pomožna dela; - vsa morebitna soglasja ob izvajanju del; - sodelovanje soglasodajalcev pri izvajanju del; - priprava, vzdrževanje, odstarnitev vseh začasnih dovoznih poti do mesta izvajanja del; - morebitni stroški odškodninskih zahtevkov zaradi poškodovanja okoliških objektov oz. dostopnih poti na gradbišče; - zavarovanje gradibšča za primer požara, poplav, vlomov in podobnega pri zavarovalnici; - vsa prometna zavarovanja in organizacija prometa z vsemi soglasji; - vzpostavitev v prvotno stanje na vseh poteh, pločnihih, cestah, zelenicah, parkovnih ureditvenih površinah in vseh površinah na katerih ki so bile s posegom tangirane; - preveriti dejanske dimenzije in stanje ter to upoštevati v ceni.
5. | Izvajalec mora izvajati dela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki in upoštevati vse pogoje varnega dela. Dela izvajati skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
6. | Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev, voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.
7. | Pri vseh postavkah upoštevati tudi: ves pritrdilni in vezni material, vsa pripravljalna in zaključna dela. Vsa dela se izvaja po zahtevah projektanta in naročnika. Vse mere kontrolirati na objektu. Izvajalec mora upoštevati vse tehnične zahteve za montažo elementov. Izvedba po navodilih in detajlih proizvajalca.
8. | Vsi montirani elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala, kot je navedeni v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse delavniške načrte izdela izvajalec konstrukcije po navodilih proizvajalca.
9. | Pri betoniranju upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela, vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vibriranje in negovanje betona, vgradnjo vseh sider in kovinskih elementov, nosilnih za ostala gradbena in obrtniška dela.
10. | Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom ter standardi.
11. | Vsi montirani elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vse delavniške načrte izdela izvajalec po navodilih proizvajalca. Cena izdelave delavniških risb je vkalkulirana v enoti cene.
12. | Izvajalec mora obvezno gradbeni dnevnik z vpisom vseh vgrajenih materialov in njihovih količin
13. | Izbrani tipi materiala se lahko z materiale enake ali boljše kvalitete, pred zamenjavo je potrebno obvestiti investitorja in nadzornika.
14. | Za izdelavo strelovodne inštalacij na strani Ljubljanice izvajalec gradbenih del zagotovi gradbene odre, ki so ustrezni za izdelavo celotne strelovodne inštalacije!
1. | STRELOVOD IN OZEMLJILO
Dobava, montaža, vgraditev z vsem pritrdilnim in montažnim materialom:
|  | enota mere | količina | cena na enoto | cena postavke
1. | Palična ozemljitvena sonda Rf (nerjaveče jeklo) fi20mm, skupne dolžine 300mm=(2x sestavljena sonda dolžine 1500mm), s priključno sponko, z zabijanjem sonde v tla ter izvrtano vrtino fi 20mm, če je ta potrebna sprotno izvajanje mejenja ponikalne upornosti ob morebitnih slabih rezultatih takoj nujno obvestiti pristojne enakovredno kot: Hermi POS Rf | kpl | 11 | 0 | 0
2. | Izrez dimenzije 40x40cm v asfaltno prevleko za zabijanje ozemljitvene sonde ter ponovno asfaltiranje | kpl | 11 | 0 | 0
3. | Izrez utora v asfaltno površino, globine cca 15 cm, položitev povezovalnega vodnika Rf RH3 fi10mm med sondami v tleh in do merilne doze, zalivanje utora zustrezno asfaltno maso v izgledu in kvaliteti obstoječega asfalta | m | 80 | 0 | 0
4. | Kronsko vrtanje vertikalno v steni za prehod strelovodne žice iz podstrehe v tla (skrito v zidu). Izvede se izvrtina premera cca 35mm v dolžini cca 6m. Izvede se dolbljenje stene pod nivojem tal za prehod žice iz stene v tla, kjer se tudi namesti talna pohodna doza za oprevljanje meritev. Izvrtino mora opraviti strokovno usposobljeno osebje pod nadzorom zvkds-ja. | komp | 4 | 0 | 0
5. | Montaža vertikalnega dela strelovoda na strani Ljubljanice se opravi iz gradbenega odra. Dolžina enega odvoda je cca 11m (namestitev 13 kom. Zidnih nosilcev in žice Alu fi 8mm) | komp | 4 | 0 | 0
6. | Vrtanje luknje in zabijanje sonde v zid na strani Lubljanice (pod kotom cca 30°), je potrebno opraviti iz gradbenega odra, ki mora omogočati varno in kvalitetno opravljanje dela. Dobavljena ozemjitvena sonda Inox fi 20mm skupne dolžine 300mm=(2x sestavljena sonda dolžine 1500mm) se zabije v predpripravljeno izvrtino v zidu kanala, pod kotom cca 30°, po končani namestiti sonde je potrebno izvrtino sonde ustrezno (zaliti, zatesniti) da se prepreči zatekanje vode ob sondi v zid in motebitno razpadanje betona zaradi zmrzali kot npr. "Sikaflex" 11 FC. Vse sonde se med seboj poveže z strelovodno žico inox fi 10mm na ustreznih zidnih inox podpornikih. | komp | 11 | 0 | 0
7. | strešni objemni nosilec, zmontiran prilagojen na strešnike na objektu enakovredno kot: Hermi SON49 z prilagoditvami za strešnike na objektu | kos | 160 | 0 | 0
8. | strešni nosilec, univerzalen, zmontiran prilagojen na strešnike na objektu enakovredno kot: Hermi SON50 -siva z prilagoditvami za strešnike na objektu | kos | 80 | 0 | 0
9. | zidni nosilec, izdelan iz nerjaveče pločevine (Rf ), primeren za trde stene, z vijakom 50 mm in PVC- vložkom Φ8mm, vodnik se na nosilec pritrjuje z vijačenjem enakovredno kot: Hermi ZON03 -siva (horizontalna povezava za Rf žico fi 10mm nad Ljubljanico) | kos | 95 | 0 | 0
10. | zidni nosilec, izdelan iz umetnega materiala, obstojnega na atmosferi (N), primeren za trde stene, z vijakom 50 mm in PVC-vložkom Φ8 mm, vodnik se na nosilec pritrjuje brez vijačenja enkovredno kot: Hermi ZON03 N-N (vertikalni odvodi na strani Ljubljanice) | kos | 60 | 0 | 0
11. | žlebna sponka, sestavljena iz ploščic dimenzij 48 mm x 85 mm in vijakov ter matic M6, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi vodniki 8 – 10 mm in žlebnimi koriti enakovredno kot: Hermi KON06 -siva | kos | 4 | 0 | 0
12. | Vezna sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzij 40 mm x 40 mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki 8 – 10 mm enakovredno kot: Hermi KON04 A SIMPLE - INOX | kos | 40 | 0 | 0
13. | Vezna sponka, sestavljena iz 2 ploščic dimenzij 40 mm x 40 mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki 8 – 10 mm enakovredno kot: Hermi KON04 A SIMPLE - INOX | kos | 20 | 0 | 0
0
14. | Sponka, sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58 mm x 58 mm in vijakov ter matic M8, namenjena izvedbi kontaktnih spojev med okroglimi vodniki enakovredno kot: Hermi KON07 INOX | kos | 8 | 0 | 0
15. | Sponka, sestavljena iz ploščic dimenzij 48 mm x 83 mm in vijakov M6, namenjena izvedbi spojev med okroglimi vodniki 8 – 10 mm in pločevinastimi deli oziroma kot nosilec okroglega vodnika na pločevinastih strehah enakovredno kot: Hermi KON20 Inox | kos | 30 | 0 | 0
16. | Odkapnik sestavljen iz ploščic dimenzij 48 mm x 85 mm in vijakov ter matic M6, preprečuje zatekanje vode po strelovodnem vodniku enakovredno kot: Hermi KON21 ODKAPNIK Inox | kos | 8 | 0 | 0
0
17. | Okrogli vodnik iz nerjavečega jekla dimenzije Φ 10 mm, namenjen predvsem izdelavi različnih ozemljil in izenačitev potencialov Rf H4 fi 10mm (nerjaveče jeklo) enakovredno kot: Hermi RH5 Rf*H4 fi10mm | m | 85 | 0 | 0
18. | Izolativni podpotnik z betonskim podstvkom kot: Hermi SON17 D | kos | 4 | 0 | 0
19. | Okrogli vodnik iz aluminijaste legure dimenzije Φ8 mm, namenjen predvsem izdelavi lovilnih in odvodnih vodov Alu (aluminij) enakovredno kot: Hermi AH1 fi8mm | m | 265 | 0 | 0
20. | Samougasna cev fi 16mm v katero je uvlečena strelovodna žica v podstrehi in vertikalno v zidu do talne merilne doze | m | 40 | 0 | 0
21. | Pohodna talna doza merilna doza z litoželeznim pokrovom enakovredno kot: Hermi ZON07 | kos | 4 | 0 | 0
22. | Označitvene ploščice za merilne spoje od MS-1 do MS-4, od MS-11 do MS-14 | kpl | 8 | 0 | 0
0
23. | H07V-K vodnik 6mm2 za povezavo različnih kovinskih mas na obeh koncih zaključen in privijačen (več kosov) | m | 20 | 0 | 0
0
24. | RAZTEZNI ELEMENT Al Ф8 mm element namenjen kompenziranju temperaturnih raztezkov strelovodnih vodnikov | kos | 2 | 0 | 0
25. | Meritev končne strelovodne instalacije in pa sprotno preverjanje ponikovalnih upornosti med gradnjo | kpl | 1 | 0 | 0
26. | Ogrevanje žlebov pri pločevinasti strehi nad ložo, dobava in priklop krmilne omarice z diferenčno zaščito, krmilnikom, tipalom vlage in teperature za ogrevanje žlebov. Omarica se namesti v podstrehi. Dovodni kabel za napajanje zagotovi upravitelj objekta. V žlebove se namesti kabel moči 10W/m, dvojni vod, skupne dolžine 2x 15m (dva žlebova dolžine 7m), z ustreznim montažnim ter pritrdilnim materialom in priklopom na krmilno omarico, enakovredno kot EGRO Zorman | kpl | 1 | 0 | 0
27. | dopolnitev PZI (PID), če se bo izvedba razlikovala glede na PZI | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STRELOVOD IN OZEMLJILO: |  |  |  | 0